## Tabelle1
Arbeitspaket | Name | Soll (h) | Ist (h) | Differenz (h)
Entwurf
1.1.1 | Wireframe entwickeln | 2 | 2 | 0
1.1.2 | Mockup entwickeln | 2 | 2 | 0
1.2.1 | Prototyp entwickeln | 3 | 3.5 | 0.5
1.2.2 | Prototyp auf Anforderungen prüfen | 1 | 0.5 | -0.5
Datenbankerstellung
2.1 | Datenbankstruktur planen | 3 | 4 | 1
2.2 | Datenbank erstellen | 2 | 0.5 | -1.5
Entwicklung
3.1.1 | Registrierungssystem erstellen | 4 | 5 | 1
3.1.2 | Loginsystem erstellen | 4 | 5 | 1
3.2.1 | Fragen & Antworten erstellen | 1 | 1 | 0
3.2.2 | FAQ Implementieren | 2 | 2 | 0
3.3.1 | Datenbank einbinden | 2 | 1 | -1
3.3.2 | Frontend entwickeln | 5 | 6 | 1
3.3.3 | Backend entwickeln | 5 | 4 | -1
3.4.1 | Testfälle entwickeln | 5 | 4 | -1
3.4.2 | Tests durchführen | 2 | 2 | 0
Dokumentation
4.1 | Datenbankdoku erstellen | 1 | 1.5 | 0.5
4.2 | Frontenddoku erstellen | 1 | 1 | 0
4.3 | Backenddoku erstellen | 1 | 1 | 0
4.4 | Gesamtdoku erstellen | 2 | 2 | 0
| Gesamt Soll: | 48 | h
| Gesamt Ist: | 48 | h